**План-график («Дорожная карта») выполнения работ на базе инновационной площадки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год выполнения** | **Алгоритм** *(предлагаемая последовательность действий при выполнении работ, изложенная в хронологическом порядке по сроку выполнения (оказания)* | **Срок (период) выполнения отдельного действия** | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | | | | | | | | |
| **2014 год** |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные  образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  |  |  | **А** | **А** | **А** | **А** | **А** | **А** | **А** |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  | **М** | **М** | **М** | **М** | **М** | **М** | **Итоговая справка** |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Положения об инновационной площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  | **Изуч** | **Изуч** | **Изуч** | **Изуч** |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  | **Анализ** | **Подготовка программы** | | | | | | | **программа** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  | **протокол** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  | **протокол** |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Лок. акты** |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Модель проекта** |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  | **протокол** |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  | **протокол** |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса | **программа** | **программа** | **программа** | **программа** | **программа** | **программа** | **программа** | **программа** | **программа** | **программа** | **программа** |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы ПК, семинары, круглые столы по обмену опыта (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Подготовка материалов для публикаций (П 10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  | **договор** | **договор** | **Договор** | **договор** | **договор** |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные  образовательные услуги  (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация летнего лагеря | **(П4)** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Анализ работы лагерной смены и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  | **справка** |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы ПК, семинары, круглые столы по обмену опыта (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Подготовка материалов для публикаций (П 10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения | **Разработка программ, участие в инновационной деятельности (П8)** | | | | | | | | | | |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные  образовательные услуги  (в рамках проекта) | **Анкетир.** | **Анкетир.** | **Анкетир.** | **Анкетир.** | **Анкетир.** | **Анкетир.** | **Справка (П!)** |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  | **справка** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П 8, П 9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П 10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов | **Подготовка теоретической части исследовательских проектов (П4, П5)** | | | | | | | |  |  |  |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |  |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | |  |  |  |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | |  |  |  |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов | **Подготовка экспериментальной части исследовательских проектов (П4, П5)** | | | | | | | |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | | | | | | | | | | |
| **2015 год** |  | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания  программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  |  |  |  |  |  | **Проект** | **Проект** | **Проект** | **Проект** |
|  | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  | **Анкетирование** | | **Обработка результатов и формирование запроса (П1)** | | |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **(П8)** | |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  | **справка** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **НПК** | **НПК** |
|  | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |  |  |  |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | |  |  |  |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | |  |  |  |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с одаренными детьми по микробиологии, экологии, биофизики и биохимии** | | | | | | | | |  |  |  |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | |  |  |  |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | |  |  |  |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | |  |  |  |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов | **(П4,П5)** | | | | | | | |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | | | | | | | | | | |
| **2016 год** |  | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
|  | **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов | **(П4,П5)** | | | | | | | | | | |
|  | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  | **(П 5, П6)** | | | |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные  образовательные услуги  (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  | **(П1)** | | |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) | **(П1)** | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  | **(П4,П5)** | | | | | | | | |
|  | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |  |  |  |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | | | | | | | | | | |
| **2017 год** |  | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов | **(П4,П5)** | | | | | | | | | | |
|  | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные  образовательные услуги  (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов | **(П4,П5)** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) | **(П1)** | | | | | | | | | | |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные  образовательные услуги  (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | | | | |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | | | | |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | | | | |
| **Сетевое взаимодействие** | | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |  |  |  |
| **Образовательная среда школы** | | | | | | | | | | | |
| Анализ запросов на дополнительные образовательные услуги (в рамках проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | | | |  |  |  |
| Анализ исходной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие педагогическим советом решения о создании в школе инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование принятого решения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация творческой группы по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление проекта на общешкольном собрании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение творческой группой поправок в проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение Положения об инновационной площадке на Педагогическом совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Положения на Управляющем совете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение Положения директором школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа работы с обучающимися по микробиологии, экологии, биофизике и биохимии** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по проектированию содержания программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование образовательной  программы учебного курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апробация и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа отряда естественно-научного направления «ЕНОт» в летнем лагере** | | | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по разработке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение летнего лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проведенного лагеря и корректировка программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации учителей | **Курсы и семинары ПК по графику (П8, П9)** | | | | | | | |  |  |  |
| Методическое обеспечение | **Анализ и изучение материалов для подготовки публикаций (П10)** | | | | | | | |  |  |  |
| **Сетевое взаимодействие** |  | | | | | | | | | | |
| Налаживание партнерских отношений с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве с вузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных программ  обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка совместных исследовательских проектов | **(П4,П5)** | | | | | | | |  |  |  |