Приложение 1

Утверждаю

директор МБОУ СОШ № 151

Селянина М.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

09.01.2018

**Дорожная карта МБОУ СОШ № 151**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работ** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** |
| Организационные мероприятия. Профориентационная работа в общеобразовательной организации |
|  | Создание рабочей группы по реализации проекта и утверждение ответственных лиц за реализацию проекта | Селянина Марина Александровна | Декабрь 2017 |
|  | Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта | Внуковская Оксана Алексеевна | Декабрь 2017 |
|  | Определение исполнителей тестирования на уровне общеобразовательной организации и условий проведения (психологи, социальные педагоги, организаторы в аудиториях) | Внуковская Оксана Алексеевна | Февраль 2018 |
|  | Проведение родительских собраний с родителями обучающихся 5-7-х классовс использованиеминформационных материалов для организации профориентационной работы в ОО (буклеты, фильмы, материалы для проведения родительских собраний в ОО)Примерное количество родителей - 100 – 120.Писарева Нина Сидоровна | Внуковская Оксана Алексеевна, классные руководители 5 – 7 классов  | 5 ,6,7 – ые классы - 28.02.2018, в19.00 |
|  | Встреча с руководителями проекта, предоставление информации о реализации дорожной карты | Внуковская Оксана Алексеевна | Ежемесячно (по мере необходимости) |
| 6 |

|  |
| --- |
| Составление плана-графика мероприятий с ОО СПО |
| №  | Место проведения | Наименование мероприятия | Количество участников | Ответственный | Дата проведения |
| 1 | ГБПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж», Фадеева, 87 | Участие в WorldSkillsRussia «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ» | 5 – ые классы, 50 человек | Отв. Бутенко Е.В., Вершигора И.Н. | 6.02.2018, 11.00 – 12.00 |
| 2 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники», Красный проспект, 177 | Участие в WorldSkillsRussia «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка» | 7 – ые классы, 50 человек | Отв. Ясюренко М.Д., Вохидова Е.А. | 6.02.2018, 10.00 – 11.00,11.00 – 12.00 |
| 3 | ГБПОУ НСО «Новосибирский химико – технологический колледж им. Д.И. Менделеева», Садовая, 26 | Участие в WorldSkillsRussia «Лабораторный химический анализ» | 6 – ые классы, 50 человек | Отв. Внуковская О.А., Колокольцова Е.М. | 6.02.2018, 10.00 |
| 4 | Д.Донского, 4 а | Экскурсия в музее истории профессионального образования Новосибирской области | 5 – ые классы, 25 человек | Отв. Бутенко Е.В. | 01.03.201814.00 |
| 5 | г. Новосибирск, ул. Фадеева, 87. | День открытых дверей в ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 6 – 7 классы, 50 человек | Отв. Внуковская О.А. | 13.02.201813.00 – 14.00 |
| 6 | ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания», г. Новосибирск, ул. Хмельницкого, 67 | Проведение мастер-классов для обучающихся и их родителей. | 6 классы, 5 человек | Отв. Колокольцова Е.М. | 27.02.2018, |
| 7 | ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж», г. Новосибирск, ул. Каменская, 68 | Фестиваль профессии. | 6- 7 классы, 30 человек | Отв. Внуковская О.А. | 01.03.201812.00 |
| 8 |  г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40. | Посещение ПОУ руководителями общеобразовательных организаций  | 1 руководитель | Внуковская О.А.  | 23.02.201810.00 |

 |
| 7 | Сбор информации о количестве обучающихся, включенных в проект, количестве классов и параллелей | Внуковская Оксана Алексеевна | Январь 2017 |
|  | Участие в обучающем семинаре ГАУ НСО «Центр развития профессиональной карьеры»для психологов и социальных педагогов по методике проведения тестирования и обработке его результатов  | Ледовских Яна Валерьевна, педагог – психологБутенко Елена Викторовна, классный руководитель 5 класса | 24.01.2018, 9.02.2018С 14.00 до 17.00 |
|  | Информирование и подготовка к участию в тестировании детей и родителей | Внуковская Оксана Алексеевна, Ледовских Яна Валерьевна | Март 2018 |
| Материально – техническое, научно - методическое и информационное обеспечение реализации проекта |
|  | Подготовка материально-технической базы для тестирования: выделение помещений, подготовка анкет, письменных принадлежностей, регистрационных форм. | Внуковская Оксана Алексеевна,  | Январь 2018 |
| Проведение профориентационного тестирования, обработка и доведение его результатов до потребителей |
|  | Проведение тестирования | Внуковская Оксана Алексеевна,  | Март 2018 |
|  | Обработка результатов | Внуковская Оксана Алексеевна,  | Март 2018 |
|  | Доведение результатов тестирования до участников тестирования, родителей (законных представителей), руководителей школ | Внуковская Оксана Алексеевна,  | Март 2018 |
| Подведение итогов реализации проекта |
|  | Отчет руководителей образовательных организаций об итогах реализации проекта по установленной форме | Селянина Марина Алекснадровна | Март 2018 |

**Критерии результативности реализации проекта:**

1. Полнота выполнения дорожной карты проекта 95%.

2. Соблюдение сроков проведения мероприятий из дорожной карты проекта 90%.

3. Охват тестированием обучающихся 5-7 классов в образовательной организации 75%.

4. Доведение результатов тестирования до обучающихся и их родителей, (законных представителей) 100%.

5. Отсутствие претензий в ходе проведения тестирования со стороны родителей (законных представителей) обучающихся.